日本システムサービス株式会社様　キックオフ議事録

ホームページ制作プロジェクト

| 日時 | 2026年4月24日（金）13:59 JST〜 |
| --- | --- |
| 議題 | 日本システムサービス株式会社様 ホームページ制作 キックオフミーティング |
| 出席者 | 【クライアント】Shoya Ikejiri 様（窓口担当） |
|  | 【株式会社メイト】有川 恒紀（PM）／ 村上 晴（インターン・サポート） |
| 本日のゴール | ① 今後のスケジュールと進め方の認識を揃える |
|  | ② 貴社側で準備いただくものを明確にする |

# 1. ホームページ制作の背景・目的

## 1-1. 制作に至った経緯

- これまでホームページが存在しない状態であった。

- 「名刺代わり」となるホームページと、採用ブランディングを目的として制作したい。

## 1-2. 主な目的

採用強化：売上拡大に伴い保守・点検の案件が増加しており、作業員（従業員）の増員が必須。当初SNSを強化していたが、応募までの導線がなく、信用・信頼性という点でも弱いため、HPの必要性が高まった。

公共案件での信用担保：高松市役所など公共施設と毎年入札による契約を行っており、信用・信頼性を即座に伝えられる場としてHPが必要。

事業承継の準備：現役員3名（社長、叔父、父、他取締役1名）は全員60歳前後。5〜10年かけて世代交代していく必要があり、その前提として最低限の体裁を整える。

# 2. ターゲット

- 公共機関（高松市役所など）

- 既存クライアント（法人・公共施設）

- 高松市（特に鶴長エリア）近隣の地域住民

- 採用ターゲット：20代前半〜30代前半の男性中心。電気工事・消防設備の経験者、または現場仕事に興味のある未経験者。

## 採用規模のイメージ

明確な人数計画はなし。今年4月に1〜2名入社済みで一旦落ち着いた状態。退職補充＋優秀人材の確保が中心。今後5〜10年は30人前後で推移し、その後は次期社長（池尻様の弟様）の意向で拡大傾向の見込み。

## 求める人材像

- 消防設備関連の複数資格（消防設備士 甲4・乙6など）／電気工事資格の保有者

- 現場経験者（消防法の知識や現場での見積もり判断ができる人材。営業も現場経験者でないと提案が難しい業界特性のため）

# 3. メイトへの期待・発注理由

- 6社程度から見積もり・打ち合わせを行った上で株式会社メイトに発注。PMの雰囲気・レスポンス・臨機応変な提案力が決め手。

- オンラインでのコミュニケーションが中心になるため、PMとの相性・連携のしやすさを重視。

- ホームページ制作やライティングに詳しいメンバーが社内におらず、ワードチョイス（文章表現）のサポートも期待している。

# 4. 制作体制・窓口

| クライアント側 | メイト（PM） | メイト（サポート） |
| --- | --- | --- |
| Shoya Ikejiri 様 （すべての窓口を担当） | 有川 恒紀 （全体設計・窓口） | 村上 晴 （インターン、経験目的で帯同） |

※ 来週予定していた日本システムサービス様本体を交えたキックオフは不要となり、池尻様が窓口として全体を取りまとめる。

※ デザイン・コーディング・カメラマンは随時アサインし、必要に応じてご紹介。

# 5. スケジュール

基本は下記スケジュールで進行。ずれそうな場合は随時相談。

| 工程 | 期間 | 内容・備考 |
| --- | --- | --- |
| キックオフ | 2026/4/24（本日） | 目的・スケジュール・準備物の認識合わせ |
| 要件定義 | 〜5/8目途 | サイトマップ／ワイヤーフレーム完成・承認 |
| 撮影 | 5/10〜5/20 | デザインFIXまでに完了させる |
| Webデザイン | 5/11〜5/23 | トップページ→下層ページの順に進行 |
| コーディング | 5/24〜6/13 |  |
| 公開 | 6/20目途 | 請求書は6月中までに欲しいとのこと（MUST） |

※ ワイヤーフレームは、以前共有したデモサイトをベースに、文言・写真の位置を詰めていく形で進める（LINEで随時確認）。

# 6. ページ構成・デザイン方針

## 6-1. ページ構成

共有済みのページ構成（スプレッドシート）に違和感なし。可能な限り「人」を前面に出していきたい。

## 6-2. カラー・トンマナ

- 会社ロゴは「青 → 水色」にグラデーションするデザイン。

- 紺色よりも「青・水色寄り」のカラーで統一したい。

- ロゴのAIデータ（イラストレーターデータ）は別途共有予定。

## 6-3. メインメッセージ／訴求軸

- 理念「一人でも多くの命を救う」— 現社長（叔父様）と専務（お父様）がInstagram研修をきっかけに言語化した共通の想い。

- 「50年以上地域に寄り添ってきた」という歴史性を、トップでなくてもどこかで大きめに訴求したい。

- 「守る」「繋ぐ」「作る」などのキーワードも活用したい（同業他社と被る懸念はあるが、消防設備の本質を表現するワード）。

## 6-4. デザイン参考

- デモサイトの「人（トップにスタッフ写真）」を出す構成は好印象。

- 別デモサイトの「水色・青のパイプ（消防車のポンプ＝繋ぐをイメージ）」のビジュアルも面白いと感じている。

- 「消防設備の点検作業中の手元」など、“ザ・消防” を想起させるカットは入れたい。

## 6-5. 盛り込みたいエピソード

【時計のエピソード】初代社長（池尻様の祖父様）が創業当時、通学路の小学生に「今何時？」と聞かれることが多く、旧事務所に大きめの時計を設置。移転後の新社屋（NSビル）でも、その想いを引き継ぎ再び時計を設置した。会社概要ページなどに「地域密着の象徴」として掲載したい。

## 6-6. 香川・高松らしさの表現

- シンボルタワー、屋島、瀬戸大橋など、地元の人が見れば「高松だ」と分かるフリー素材を活用したい。

- 山→街→海がすぐ近い、という特徴的な香川の風景イメージを取り入れたい。

## 6-7. ミッション・ビジョン・バリュー

現時点では未策定。池尻様からMVV策定を社内提案予定。期限を区切り、間に合えば掲載、間に合わなければ後日対応。採用観点では非常に重要なコンテンツとなるため、将来的にでも整備する方向。

# 7. 素材・撮影について

## 7-1. 既存素材

- パンフレット：なし

- NSビル（新社屋）引き渡し時の建物写真：あり → 会社概要ページで活用予定

- ロゴデータ：AIデータかは未確認だがデータ自体は存在

- 実績写真：現場での撮影許可が下りないケースが多く、提供可能な点数は少ない見込み。NSビル内の消防設備（集約ボード等）の手元カットは撮影可能。

## 7-2. 実績掲載

- 実績件数は多数あり（高松市役所等の公共、小学校・幼稚園、大企業など）。

- 他社サイトでは「T市」などのイニシャル表記で掲載されており、本件も同様の方法で掲載可能と想定。6月公開に向けて掲載許可取りを進める。

## 7-3. 撮影について

撮影場所は基本的に事務所（NSビル）で完結する想定。他の場所での撮影は不要の見込み。社員全員、顔出しOK（個別にNGの方がいれば当日申告）。

## 7-4. 絶対に入れたい写真・カット

- 事務所（NSビル）の外観・内観

- 消火器、火災報知機、電気工事関連など、消防設備・電気工事をイメージさせるカット

- 社員の表情・作業風景（人の温かみを表現）

- 代表挨拶用の社長の顔写真

- 時計（エピソード用）のカット

- 高松（香川）の風景画像（フリー素材でも可）

# 8. 必要情報・準備物

スプレッドシート（メイトから共有済み）にメイト側で依頼事項をまとめて、上から順に記入いただく。貴社側で準備物として整理すべき主な項目は以下。

- 会社概要・事業内容のテキスト（専務・社長に依頼し詳細に記載いただく）

- 使いたいワード・入れてほしい文言

- 代表の言葉（代表挨拶）

- 事業内容の確認（仮テキストの修正）

- ロゴデータ（AIデータ等）

- 既存写真・動画・素材（Googleドライブに集約）

- 実績掲載の許可取り

- 問い合わせ送信先メールアドレス（新規Gmailを取得予定／会社代表アドレスは利用不可）

- ミッション・ビジョン・バリュー／行動指針（可能な範囲で）

## ドメイン・サーバー

- ドメイン：「nss-kagawa」系でメイト側が取得済み／貴社名義で取得する方向。

- サーバー：コスト重視のご希望。年間1万円強のプランを候補として共有予定。

# 9. コミュニケーション・進行管理

- 進捗管理：スプレッドシート（タスク管理・依頼事項）を共有し透明性を確保。

- 日々のやり取り：現行のLINEを継続。

- 必要に応じて後日グループLINEを作成予定（タイミングはメイトまたは池尻様の判断）。

- 緊急時：LINE電話にて連絡可。

- 社長・叔父様はスプレッドシート操作に不慣れのため、Google系ツールへの入力は池尻様が集約。

## 節目のミーティング予定

- キックオフ（本日）

- ワイヤーフレーム完成時

- デザインコンセプト／トップページ完成時

- 撮影カット決定時

- デザイン全体FIX時

- コーディング完了・公開直前

- 公開時（以降の保守・運用含めて打ち合わせ）

※ 池尻様は全MTGに参加予定。必要に応じて他役員にもスポットで参加依頼。

10. ネクストアクション

本日の決定事項に基づく次アクション一覧。担当・期限を明記。

| No. | アクション内容 | 担当 | 期限・備考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会社概要・事業内容のテキストを専務・社長に依頼し、細かく記入。使いたいワード・入れたい文言も合わせて提出。 | 池尻 様 | 要件定義期間中（〜5/8） |
| 2 | ロゴデータ（AIデータ等）をGoogleドライブに格納し共有。 | 池尻 様 | 随時 |
| 3 | 既存素材（建物写真／使用可能な写真・動画）をGoogleドライブに集約。 | 池尻 様 | 随時 |
| 4 | 現場実績写真の提供可否を現場・幹部に再確認。 | 池尻 様 | 随時 |
| 5 | 実績掲載先の掲載許可取り（T市方式でも可）。 | 池尻 様 | 6月公開までに |
| 6 | 問い合わせ・採用用の新規Gmailアドレスを取得。 | 池尻 様 | 公開前まで |
| 7 | ミッション・ビジョン・バリュー／行動指針の策定を社内提案。期限を設け可能な範囲で共有。 | 池尻 様 | 間に合えば掲載／間に合わなければ後日 |
| 8 | メイトから提供されるスプレッドシートの依頼事項を上から順に記入。 | 池尻 様 | 随時 |
| 9 | 撮影時に顔NGの社員がいれば事前に共有。 | 池尻 様 | 5/10撮影開始前 |
| 10 | 本日の議事録をLINEで送付。 | 有川（メイト） | 本日中（4/24） |
| 11 | ネクストアクション一覧をテキストで共有。 | 有川（メイト） | 本日中〜近日 |
| 12 | 素材格納用Googleドライブのフォルダリンクを共有。 | 有川（メイト） | 本日中〜近日 |
| 13 | 依頼事項一覧をスプレッドシートにまとめて共有。 | 有川（メイト） | 近日 |
| 14 | 写真を差し込んだ更新版デモサイト（ワイヤー）を確認依頼。 | 有川（メイト） | 随時 |
| 15 | 候補サーバー（年間1万円前後の安価プラン）を提案・共有。 | 有川（メイト） | 近日 |
| 16 | ワイヤーフレーム策定（想定カット含む）を進行し、撮影決定MTGへ接続。 | 有川（メイト） | 〜5/8 |

※ オレンジ＝日本システムサービス様側アクション／ブルー＝メイト側アクション

以上